## Sheet1
[6 empty] | Hari Ini : | 2022-03-09
FILTER BERDASARKAN BULAN | PR ID | PART NUMBER | PART NAME | UNIT CODE | TANGGAL PR | STATUS PR | PR Progress | TANGGAL PO | Lead TIme PR -> PO | PO Progress | Tanggal Penerimaan HO | Status (Not Ok apabila tidak ada PO) | Lead Time PO -> Penerimaan | Tanggal Surat Jalan | No SJ | Lead Time Penerimaan HO -> SJ | Tanggal Penerimaan Site | SJ belum ada penerimaan Site | Lead Time SJ->Penerimaan Site | Lead Time PR->SJ | Lead Time PR -> Penerimaan Site | Tanggal Pemasangan Part Backlog | Durasi sejak tanggal penerimaan | Lead Time PR Backlog-> Pemasangan | Quantity Terpasang | Quantity Var (PO - Pemasangan) | Site | Part Backlog Check | PR lebih dari 30 Hari
(month) |  | Kuning = Part Backlog | Merah = Penerimaan Barang Tanpa PO |  | Comment |  | (hari) |  | (hari) | (hari) |  |  | (hari) |  |  | (hari) |  | (5 hari ++) | (hari) | (hari) | (hari) |  | (hari) | (hari)
Desember | PRHOTRNMT210009 | 14X-32-11210 | BOLT SHOE | D-85-4 | 2021-12-30 | On Progress |  | 2021-12-30 | 0 |  | 2021-12-30 |  | 0 | 2021-12-31 | RJS/2021/0728 | 1 |  | 68 |  | 1 | [6 empty] | PT. TRINUSA DHARMA UTAMA | BACKLOG
Desember | PRHOTRNMT210009 | 14X-32-11370 | SHOE TRACK | D-85-4 | 2021-12-30 | On Progress |  | 2021-12-30 | 0 |  | 2021-12-30 |  | 0 | 2021-12-31 | RJS/2021/0728 | 1 |  | 68 |  | 1 | [6 empty] | PT. TRINUSA DHARMA UTAMA | BACKLOG
Desember | PRHOHOLOG210130 | LK-02 | LAMPU KERJA 16 LED | D-85-8/D-09 | 2021-12-29 | On Progress |  | 2021-12-29 | 0 |  | 2021-12-29 |  | 0 | 2021-12-29 | RJS/2021/0717 | 0 |  | 70 |  | 0 | [6 empty] | HEAD OFFICE | BACKLOG
Desember | PRHOPRDMT210111 | MC 424444 | HOSE RADIATOR | MAINTENANCE | 2021-12-28 | On Progress | 71 | Belum ada PO |  |  | 2021-12-28 | Not OK |  | 2021-12-29 | GP/2021/0249 | 1 |  | 70 |  | 1 | [6 empty] | PORANDA-JARUNGKE | NON BACKLOG | Not OK
Desember | PRHOPRDMT210111 | ME072838-24VOLT | ALTERNATOR | MAINTENANCE | 2021-12-28 | On Progress | 71 | Belum ada PO |  |  | 2021-12-28 | Not OK |  | 2021-12-29 | GP/2021/0249 | 1 |  | 70 |  | 1 | [6 empty] | PORANDA-JARUNGKE | NON BACKLOG | Not OK
Desember | PRHOTGFLOG210467 | ALT-D85/SERVICE | ALTERNATOR (SERVICE) | STOCK | 2021-12-27 | On Progress |  | 2021-12-27 | 0 |  | 2021-12-28 |  | 1 | 2021-12-28 | RJS/2021/0710 | 0 |  | 71 |  | 1 | [6 empty] | RJS HM-TANGOFA | NON BACKLOG
Desember | PRHOTGFLOG210467 | ALT-GNST/SERVICE | ALTERNATOR ASSY 65 A (SERVICE) | MAINTENANCE | 2021-12-27 | On Progress |  | 2021-12-27 | 0 |  | 2021-12-28 |  | 1 | 2021-12-28 | RJS/2021/0710 | 0 |  | 71 |  | 1 | [6 empty] | RJS HM-TANGOFA | NON BACKLOG
Note on L2: Asset & Data Control: Tidak bisa ada penerimaan jika tidak ada PO
Note on D3: Asset & Data Control: SAO sudah menjaga, tidak ada penerimaan barang tanpa PO